## Hoja1
Fases | Actividad | Responsable | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9
Requerimientos | Se realizan entrevistas con el cliente | Todo el equipo de desarrollo | Semana 5: Descanso por semana santa
Se realizan encuestas a los usuarios finales | bar: Semana 1 to Semana 2
Se especifican los requerimientos | bar: Semana 2 to Semana 3
Se hace inspección de los requerimientos | bar: Semana 3
Se diseña un plan de pruebas | bar: Semana 3
Diseño | Se crea diseño de alto nivel | bar: Semana 3 to Semana 4
Se especifica e inspecciona el diseño | bar: Semana 4
Se verificara la integración de los componentes | bar: Semana 4
Implementacion | Se crea diseño detallado de los módulos y unidades | bar: Semana 4; Semana 6
Se revisa el dieño | bar: Semana 6
Se convierte el diseño a código | bar: Semana 6 to Semana 8
Se inspecciona el código | bar: Semana 6 to Semana 8
Se compilan y prueban los módulos y unidades | bar: Semana 7 to Semana 8
Se analiza la calidad de módulos y unidades | bar: Semana 7 to Semana 8
Pruebas | Se construye e integra el sistema | bar: Semana 8 to Semana 9
Se llevan a cabo las pruebas al sistema | bar: Semana 9
Se crea la documentación para el usuario | bar: Semana 9